**Verslag donderdag 6 september Projectgroep Versterken hospicevoorzieningen**

**Aanwezig**

Annette Jeuken – VPTZ Land van Cuijck

Lonja Koster – hospice Rozenheuvel

Coby Nell – Gelderse Vallei

Ineke Bennink

Wilma Ratering

Hetty Top – NPZ Achterhoek

Lucia Beleidsmedewerker NPZ

Ingrid Gevers – Hospice Dommelrode

Marlies Hengeveld

Annemarie Barkhuis – NPZ Zuid-Gelderland

Bo van Aalst – NPZ Arnhem en de Liemers

Rapportage Gelderse Vallei volgt - Coby Nell sluit aan

**Opmerkingen rapportage**

* Nog niet in detail kunnen lezen.
* Kris Vissers heeft nog aantal opmerkingen gemaakt.

**Fase B:**

* Samen ontwikkelen als spoor & 1 Regio ontwikkeld en het is deelbaar als een spoor.
* Voorbeelden uit regio’s:
	+ Samenwerking VPTZ (Apeldoorn/Zutphen)
	+ Bewust stoppen met eten en drinken Achterhoek; afspraken en scholing
* Voortel om op onze PalZO pagina alle materialen BSTED te verzamelen
* Voorbeeld dashboard registratie en monitoring
* Analyse aanmeldprocedure en triage: voorbeeld eigen regio insturen aan Bo, Bo doet een ‘analyse’
* Verkeerde bed problematiek
* Voorbeeld Annemarie: onderzoek ziekenhuis doorplaatstijd.
* Overall: samenwerking versterken
* Voorbeeld VPTZ uit regio Arnhem >> vrijwilligers die over de muren werken.
* Project geeft een stimulans is de samenwerking.
* Scenario’s Berenschot. Hoe kunnen we dit ook in de registratie en monitoring vatten? Met toelichting erbij: interpreteren van de gegevens. Het gesprek is van waarde.

[Bijeenkomst Dashboard hospices Lorio - Consortium PalZO (palliaweb.nl)](https://palliaweb.nl/consortium-palzo/projecten/bijeenkomst-dashboard-lorio)

Webinar ‘rapporteren via Dashboard’ wordt ook opgenomen.

**Proces naar Fase B**

Voor Fase B vragen we hetzelfde bedrag aan als Fase A.

Belangrijk: proces van factureren:

* Nummer volgt binnenkort
* Via Netwerken ook graag een overzicht van facturerende partijen

**Begroting, facturering en financieel overzicht; graag goed lezen.**

1. In de richtlijnbegroting per netwerk is voor iedereen het tarief 100 euro INCLUSIEF BTW). richtlijnbegroting in bijlage
2. het is fijn als netwerkcoördinatoren deze kunnen vullen met de kosten die zij maken. Zo hebben projectleiders zicht op wat er in totaal is begroot, wat er over is en dus nog kan worden benut. Dat overzicht is er nu niet.
3. Als je meer denkt nodig te hebben, overleg dan met Anne-marie die heeft  dan zicht en kan kijken of er ruimte is. Dat is ws wel het geval, niet ieder netwerk is even groot en niet iedereen benut ws. het totaalbedrag.
4. Er is geld, het HOEFT niet op, het MAG op, wat er evt. over is kan door PZNL weer goed worden ingezet voor een ander project.

        5. Factuur insturen; wacht even tot er een projectnummer is, anders wordt je factuur niet in behandeling genomen
             het proces), t komt allemaal goed. Als ik een projectnummer heb, zet ik t op de factuur en geef jullie een seintje.

       6. Voor het RadboudUMC als penvoerder is het belangrijk dat ik een lijst aanlever met WIE gaat declareren of welke organisatie declareert, dat             heb ik nog niet van iedereen compleet. Staat je naam of organisatie er niet tussen...... dan wordt de factuur niet in behandeling genomen.

Enthousiasme over de samenwerking wordt gedeeld.